## Kapazitätsplanung
KAPAZITÄTSPLANUNG
Planungsperiode: January 2026
Projekt/Aufgabe | Priorität | Mitarbeiter | Abteilung | Start | Ende | Dauer (Tage) | Benötigte Std. | Zugewiesene Std. | Fortschritt % | Verfügbarkeit % | Auslastung % | Status
Website Relaunch | Hoch | Anna Schmidt | IT | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 15 | 120 | 100 | 73 | 82
ERP-System Update | Sehr Hoch | Thomas Müller | IT | 01.12.2024 | 31.12.2024 | 31 | 248 | 200 | 73 | 88
Marketingkampagne Q1 | Mittel | Julia Weber | Marketing | 05.12.2024 | 20.12.2024 | 16 | 80 | 80 | 71 | 86
Produktentwicklung X | Hoch | Michael Koch | Entwicklung | 01.12.2024 | 28.12.2024 | 28 | 200 | 180 | 83 | 83
Kundenschulung | Niedrig | Sarah Fischer | Vertrieb | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 3 | 24 | 24 | 74 | 82
Jahresabschluss | Sehr Hoch | Peter Wagner | Finanzen | 15.12.2024 | 31.12.2024 | 17 | 136 | 120 | 85 | 98
Qualitätsprüfung | Mittel | Lisa Bauer | QA | 01.12.2024 | 10.12.2024 | 10 | 60 | 60 | 50 | 83
Server Migration | Hoch | Markus Schneider | IT | 18.12.2024 | 22.12.2024 | 5 | 80 | 70 | 20 | 87
Mitarbeitergespräche | Mittel | Claudia Hoffmann | HR | 01.12.2024 | 20.12.2024 | 20 | 40 | 40 | 73 | 79
Budget-Planung 2025 | Hoch | Robert Klein | Finanzen | 02.12.2024 | 13.12.2024 | 12 | 96 | 90 | 76 | 95

## Ressourcen
RESSOURCENVERWALTUNG
Mitarbeiter | Abteilung | Position | Wochenkapazität (Std.) | Verfügbar (Std.) | Geplant (Std.) | Auslastung % | Freie Kapazität | Kosten/Std. (€) | Gesamtkosten (€)
Anna Schmidt | IT | Senior Developer | 40 | 38 | 32 |  |  | 46
Thomas Müller | IT | IT Manager | 40 | 40 | 38 |  |  | 82
Julia Weber | Marketing | Marketing Specialist | 40 | 36 | 30 |  |  | 51
Michael Koch | Entwicklung | Product Manager | 40 | 38 | 36 |  |  | 58
Sarah Fischer | Vertrieb | Sales Manager | 40 | 35 | 28 |  |  | 73
Peter Wagner | Finanzen | Controller | 40 | 40 | 35 |  |  | 45
Lisa Bauer | QA | QA Engineer | 40 | 38 | 32 |  |  | 69
Markus Schneider | IT | System Administrator | 40 | 36 | 34 |  |  | 80
Claudia Hoffmann | HR | HR Manager | 40 | 38 | 30 |  |  | 55
Robert Klein | Finanzen | Financial Analyst | 40 | 40 | 36 |  |  | 50
GESAMT

## Auslastungsübersicht
AUSLASTUNGSÜBERSICHT
Kennzahlen | Auslastung nach Abteilung
Gesamtkapazität (Std./Woche): | Abteilung | Kapazität | Auslastung %
Verfügbare Kapazität (Std./Woche): | IT
Geplante Kapazität (Std./Woche): | Marketing
Freie Kapazität (Std./Woche): | Entwicklung
Durchschn. Auslastung: | Vertrieb
Gesamtkosten (Monat): | Finanzen
Anzahl Projekte: | QA
Überlastete Ressourcen: | HR

## Anleitung
ANLEITUNG - Kapazitätsplanung
ÜBERSICHT
Diese Excel-Vorlage hilft Ihnen bei der professionellen Kapazitätsplanung Ihrer Projekte und Ressourcen.
1. | ARBEITSBLÄTTER
• Kapazitätsplanung: Hauptübersicht aller Projekte und Aufgaben
• Ressourcen: Mitarbeiterverwaltung mit Kapazitäten und Kosten
• Auslastungsübersicht: Kennzahlen und grafische Auswertungen
• Anleitung: Diese Seite
2. | ERSTE SCHRITTE
1. Tragen Sie Ihre Projekte im Blatt "Kapazitätsplanung" ein
2. Pflegen Sie Ihre Mitarbeiter im Blatt "Ressourcen"
3. Ordnen Sie Projekte den Mitarbeitern zu
4. Überwachen Sie die Auslastung in der Übersicht
3. | KAPAZITÄTSPLANUNG
• Projekt/Aufgabe: Name des Projekts oder der Aufgabe
• Priorität: Wählen Sie aus: Sehr Hoch, Hoch, Mittel, Niedrig
• Mitarbeiter: Zuständiger Mitarbeiter
• Start/Ende: Projektzeitraum
• Benötigte/Zugewiesene Std.: Geplante vs. tatsächliche Stunden
• Fortschritt: Projektfortschritt in Prozent (0-100)
• Auslastung: Wird automatisch berechnet
• Status: Zeigt an, ob überlastet (>100%), voll (>80%) oder normal
4. | RESSOURCENVERWALTUNG
• Wochenkapazität: Standard 40 Stunden
• Verfügbar: Tatsächlich verfügbare Stunden (z.B. 38 bei 2h Meetings)
• Geplant: Summe der zugewiesenen Projektstunden
• Auslastung: Automatische Berechnung in Prozent
• Kosten: Stundensatz und Gesamtkosten werden berechnet
5. | AUSLASTUNGSÜBERSICHT
• Kennzahlen: Wichtige Gesamtübersicht
• Auslastung nach Abteilung: Vergleich der verschiedenen Bereiche
• Diagramme: Visuelle Darstellung der Kapazitäten
6. | TIPPS & TRICKS
✓ Aktualisieren Sie die Daten wöchentlich
✓ Prüfen Sie regelmäßig überlastete Ressourcen (rot markiert)
✓ Planen Sie Puffer ein (max. 80-85% Auslastung)
✓ Berücksichtigen Sie Urlaub und Krankheit in der Verfügbarkeit
✓ Nutzen Sie die Prioritäten für bessere Übersicht
✓ Die Datei speichert automatisch beim Schließen
7. | FARBCODIERUNG
🟢 Grün: Normale Auslastung (unter 80%)
🟡 Gelb: Hohe Auslastung (80-100%)
🔴 Orange/Rot: Überlastung (über 100%)
8. | FORMELN
Die Vorlage verwendet automatische Berechnungen:
• Auslastung % = Zugewiesene Std. / Benötigte Std. × 100
• Freie Kapazität = Verfügbar - Geplant
• Gesamtkosten = Geplante Stunden × Stundensatz × 4 Wochen
Bei Fragen oder Problemen konsultieren Sie die Dokumentation.
© 2024 Kapazitätsplanung Excel-Vorlage ¦ Kostenlos für den privaten und kommerziellen Gebrauch